## Tableau RACI
Projet | BookyPocket
Créé le | 2020-11-12
Auteur | Maëlle LAPORTE |  |  |  |  | Légende R : réalise l'action A : approuve C : conseille I : à informer
|  |  | Professeur / commanditaire | Professeur / commanditaire | Etudiante / Cheffe de projet | Etudiant | Etudiant
N° | Tâche / Activité | Description | AYAIDA Marwane | THIBAULT Nicolas | LAPORTE Maëlle | MALGLAIVE Hugo | ROBERT Raphaël
| Expression des besoins |  | A | A | R | R | R
1 | Réaliser la note de cadrage |  | A | A | R | C | C
2 | Définir les données utilisées/affichées | schéma BD, analyse/conception (rapport technique) | A | A | R | R | R
3 | Réalisation des maquettes |  | A | A | R | C | C
4 | Choix du SGBD | MariaDB / MySQL, communication serveur/internet/application REST http | A | A | R | R | R
5 | Développement de la solution |  | A | A | R | R | R
6 | Documentation de la solution |  | A | A | R | R | R
7 | Réception de l'application |  | R | R | I | I | I